## Hoja1
Id epica | Id HU | Tamaño | Id tarea | Tarea | Id epica | Id HU | Tamaño | Id tarea | Responsable | Estimado(horas) | Estado
E1 | CA005 | 2 | CA005-T1 | Crear el diseño de la sección del registro | E1 | CA005 | 2 | CA005-T1 | (Developer) | 6 | En proceso
|  |  | CA005-T2 | Crear funcionalidad del registro |  |  |  | CA005-T2 | (Developer) | 7 | En proceso
|  |  | CA005-T3 | Conectar con la base de datos |  |  |  | CA005-T3 | (Developer) | 3 | Completado
|  |  | CA005-T4 | Realizar pruebas para verificar el registro |  |  |  | CA005-T4 | (Scrum master & QA) | 5 | En proceso
| CA006 | 3 | CA006-T1 | Diseñar la interfaz de la sección del registro |  | CA006 | 3 | CA006-T1 | (Developer) | 6 | En proceso
|  |  | CA006-T2 | Crear funcionalidad de recuperación contraseña |  |  |  | CA006-T2 | (Developer) | 7 | En proceso
|  |  | CA006-T3 | Conectar con la base de datos |  |  |  | CA006-T3 | (Developer) | 3 | Completado
|  |  | CA006-T4 | Realizar pruebas para verificar la contraseña |  |  |  | CA006-T4 | (Scrum master & QA) | 5 | En proceso
E2 | CA001 | 3 | CA001-T1 | Crear el diseño pagina web-boleta | E2 | CA001 | 3 | CA001-T1 | (Developer) | 5 | En proceso
|  |  | CA001-T2 | Crear funcionalidad para generar boleta |  |  |  | CA001-T2 | (Developer) | 7 | En proceso
|  |  | CA001-T3 | Conectar con la base de datos |  |  |  | CA001-T3 | (Developer) | 3 | Completado
|  |  | CA001-T4 | Realizar pruebas para verificar boleta |  |  |  | CA001-T4 | (Scrum master & QA) | 5 | En proceso
| EDS001 | 3 | EDS001-T1 | Crear el diseño pagina web-productos |  | EDS001 | 3 | EDS001-T1 | (Developer) | 6 | En proceso
|  |  | EDS001-T2 | Crear funcionalidad de stock de productos |  |  |  | EDS001-T2 | (Developer) | 6 | En proceso
|  |  | EDS001-T3 | Conectar con la base de datos |  |  |  | EDS001-T3 | (Developer) | 3 | Completado
|  |  | EDS001-T4 | Realizar pruebas para verificar stock |  |  |  | EDS001-T4 | (Scrum master & QA) | 5 | En proceso
| AD001 | 3 | AD001-T1 | Crear diseño pagina web-dashboard |  | AD001 | 3 | AD001-T1 | (Developer) | 7 | En proceso
|  |  | AD001-T2 | Crear funcionalidad del dashboard |  |  |  | AD001-T2 | (Developer) | 7 | En proceso
|  |  | AD001-T3 | Conectar con la base de datos |  |  |  | AD001-T3 | (Developer) | 3 | Completado
|  |  | AD001-T4 | Realizar pruebas para generar dashboard |  |  |  | AD001-T4 | (Scrum master & QA) | 6 | En proceso
| DA002 | 3 | DA002-T1 | Crear diseño pagina web-ventas |  | DA002 | 3 | DA002-T1 | (Developer) | 6 | En proceso
|  |  | DA002-T2 | Crear funcionalidad en los reportes de ventas |  |  |  | DA002-T2 | (Developer) | 4 | En proceso
|  |  | DA002-T3 | Conectar con la base de datos |  |  |  | DA002-T3 | (Developer) | 4 | Completado
|  |  | DA002-T4 | Realizar pruebas para reporte de ventas y stock |  |  |  | DA002-T4 | (Scrum master & QA) | 5 | En proceso
| EDS002 | 3 | EDS002-T1 | Crear diseño pagina web-ventas |  | EDS002 | 3 | EDS002-T1 | (Developer) | 6 | En proceso
|  |  | EDS002-T2 | Crear funcionalidad de stock de productos |  |  |  | EDS002-T2 | (Developer) | 3 | En proceso
|  |  | EDS002-T3 | Conectar con la base de datos |  |  |  | EDS002-T3 | (Developer) | 4 | Completado
|  |  | EDS002-T4 | Realizar pruebas para generar alerta de stock |  |  |  | EDS002-T4 | (Scrum master & QA) | 5 | En proceso
| CA002 | 2 | CA002-T1 | Crear diseño pagina web-boleta |  | CA002 | 2 | CA002-T1 | (Developer) | 6 | En proceso
|  |  | CA002-T2 | Crear funcionalidad para generar boleta |  |  |  | CA002-T2 | (Developer) | 4 | En proceso
|  |  | CA002-T3 | Conectar con la base de datos |  |  |  | CA002-T3 | (Developer) | 3 | Completado
|  |  | CA002-T4 | Realizar pruebas para generar copia de boleta |  |  |  | CA002-T4 | (Scrum master & QA) | 5 | En proceso
| CA003 | 2 | CA003-T1 | Crear diseño pagina web-ventas |  | CA003 | 2 | CA003-T1 | (Developer) | 6 | En proceso
|  |  | CA003-T2 | Crear funcionalidad devolucion producto |  |  |  | CA003-T2 | (Developer) | 5 | En proceso
|  |  | CA003-T3 | Conectar con la base de datos |  |  |  | CA003-T3 | (Developer) | 4 | Completado
|  |  | CA003-T4 | Generar una devolucion de producto |  |  |  | CA003-T4 | (Developer) | 6 | En proceso
|  |  | CA003-T5 | Realizar pruebas en el stock de productos |  |  |  | CA003-T5 | (Scrum master & QA) | 5 | En proceso
| AD003 | 2 | AD003-T1 | Crear diseño pagina web-boleta |  | AD003 | 2 | AD003-T1 | (Developer) | 6 | En proceso
|  |  | AD003-T2 | Crear funcionalidad modificar boleta |  |  |  | AD003-T2 | (Developer) | 4 | En proceso
|  |  | AD003-T3 | Conectar con la base de datos |  |  |  | AD003-T3 | (Developer) | 5 | Completado
|  |  | AD003-T4 | Realizar pruebas para modificar una boleta |  |  |  | AD003-T4 | (Scrum master & QA) | 5 | En proceso
| EDS004 | 2 | EDS004-T1 | Crear diseño pagina web-productos |  | EDS004 | 2 | EDS004-T1 | (Developer) | 6 | En proceso
|  |  | EDS004-T2 | Crear funcionalidad eliminar producto |  |  |  | EDS004-T2 | (Developer) | 3 | En proceso
|  |  | EDS004-T3 | Conectar con la base de datos |  |  |  | EDS004-T3 | (Developer) | 5 | Completado
|  |  | EDS004-T4 | Realizar pruebas para eliminar un producto |  |  |  | EDS004-T4 | (Scrum master & QA) |  | En proceso
| CA004 | 2 | CA004-T1 | Crear diseño pagina web-ventas |  | CA004 | 2 | CA004-T1 | (Developer) | 6 | En proceso
|  |  | CA004-T2 | Crear funcionalidad historial venta |  |  |  | CA004-T2 | (Developer) | 4 | En proceso
|  |  | CA004-T3 | Conectar con la base de datos |  |  |  | CA004-T3 | (Developer) | 5 | Completado
|  |  | CA004-T4 | Realizar pruebas en el historial de ventas |  |  |  | CA004-T4 | (Scrum master & QA) | 5 | En proceso